ЗАЯВКА

на присвоение статуса региональной инновационной площадки

| РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование организации (по Уставу) | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бродковская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Бориса Ивановича Конева» |  |  |
| Местонахождение организации (юридический адрес) | Алтайский край Павловский район село Павловск улица Свирина 10 |  |  |
| Ф.И.О. руководителя организации-соискателя | Попова Ольга Владимировна |  |  |
| Контакты:(385-81)2-60-41 ..Е-mail brodki1@yandex.ru |  |  |  |
| Ф.И.О. руководителя проекта | Попова Ольга Владимировна |  |  |
| Контакты: (385-81)2-60-41 ..Е-mail brodki1@yandex.ru |  |  |  |
| Ф.И.О. научного консультанта проекта | Нет |  |  |
| Контакты: телефон……………………………..Е-mail…………………………………. |  |  |  |
| Адрес страницы официального сайта организации – соискателя статуса | http://brodki.edu22.info/инновационная-деятельность/ |  |  |
| Соисполнители проекта (указать при необходимости) | - |  |  |
| Опыт успешной реализации инновационных проектов федерального и/или краевого уровней за последние 3 года (при наличии) | Наименование проекта | Сроки реализации | Полученные результаты |
|  | Пилотный проект по введению ФГОС НОО | (2010-2014) | Реализован |
|  | Пилотный проекте по введению ФГОС ООО | 2014-2019 | Реализован |
|  | Пилотный проекте по введению ¬ ФГОС СОО | 2019-2021 | Реализован |
|  | Пилотная школа, реализующая программу «Электронный журнал» | 2012 | Реализован |
|  | Реализация РИП «Разработка, апробация, внедрение программы формирования универсальных учебных действий в условиях реализации основной образовательной программы среднего общего образования», | 2020-2021 | - разработана модель мониторинга оценки качества результатов учащихся. - проанализированы апробированные инструменты измерения. - анализ апробации разработанных инструментов развития результатов учащихся |
|  | Реализация РИП Система организации деятельности педагогических работников в рамках управления качеством образования | 2022-2023 | – Рост профессиональных компетенций педагогов, соответствующих современным требованиям ФГОС. – Осуществление перехода от периодического повышения квалификации педагогических кадров к их непрерывному профессиональному развитию. – Повышение качества образования на 1-3 % за учебный год. – Повышение конкурентоспособности школы (результативное участие педагогов в профессиональных конкурсах, в программах грантовой поддержки). – Обобщение и распространение опыта работы по данному направлению среди общеобразовательных организаций региона. – Обновление материально-технического оснащения образовательного процесса, программного обеспечения, учебно-методической литературы. Разработанные продукты: - карта индивидуального развития педагога; - кейс методических материалов для организации и проведения окружного (муниципального) педагогического конкурса; - методические рекомендации по организации деятельности по обеспечению роста профессиональных компетенций, соответствующих современным требованиям ФГОС. |
|  | Конкурс школьных проектов «Я-считаю 2022» | 2022 | Проект успешно реализован , |
| Решение органа самоуправления организации –соискателя на участие в реализации проекта (реквизиты документа) |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИННОВАЦИОННОМ ПРОЕКТЕ |  |  |  |
| Тема проекта | Система воспитательной работы в условиях реализации профилактической программы « Хочу быть здоровым.ru» |  |  |
| Направление инновационной деятельности | Разработка, апробация и/или внедрение новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе с использованием ресурса негосударственного сектора. |  |  |
| Предмет проекта (исследуемый вопрос в направлении инновационной деятельности) | Ранняя (первичная) профилактика употребления ПАВ, вторичная профилактика – воздействие на учащихся «группы риска» (склонных к употреблению ПАВ). |  |  |
| Цель проекта (что, для кого, зачем заявитель хочет сделать) | Создание условий профилактики наркотической и алкогольной зависимостей, табакокурения и других вредных привычек, развитие культуры безопасной жизнедеятельности, формирования потребности в ЗОЖ |  |  |
| Задачи проекта (в соответствии с этапами проекта) | - в условиях реализации профилактической программы сформировать устойчивый интерес к занятиям спортом, участию в деятельности РДДМ, досуговой деятельности как альтернативе вредным привычкам; - снизить кол-во обучающихся, стоящих на профилактическо учёте. |  |  |
| Обоснование актуальности: значимость проекта для развития системы образования Алтайского края | Актуальность инновационного проекта обусловлена Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, одним из направлений которой является развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек. Опыт реализации профилактической программы позволит образовательному учреждению расширить и эффектовно использовать уже сложившуюся систему профилактической работы в школе. Анализ ежегодного подведения итогов профилактической работы в конце года показал, увеличение кол-ва обучающихся, стоящих на профилактическом учёте, по причине: 1. Воспитанники Д.Д., которые уже прибыли в школу с наличием вредных привычек и стоящие на учёте за совершённые правонарушения 2. Увеличение кол-ва семей СОП. 3. По монитрингу социального паспорта выявлено, что в микрорайоне МБОУ «Бродковская СОШ» проживает 56 % семей группы риска( СОП, многодетные , малообеспеченные, неполные). Реализация профилактической программы позволит совершенствовать систему воспитательной работы в рамках модуля «Безопасность» |  |  |
| Исходные теоретические положения (научно-методическое обоснование) | Работа с детьми «группы риска» включает в себя: -социально–педагогическую диагностику учащихся и их семей, постановка «социального диагноза»; -выявление всех проблемных детей, начиная с первого класса, изучение положения ребенка в семье; -изучение интересов и склонностей, способностей ученика, включение его во внеурочную кружковую деятельность. Учащиеся, входящие в «группу риска», отличаются агрессивным поведением, им присуща эмоциональная грубость, озлобленность. Проявление различных форм агрессивности показывает, что преобладает физическая агрессия. благоприятное педагогическое воздействие вызывает у детей «группы риска» деструктивное, асоциальное поведение: агрессивность, упрямство, лживость, склонность к воровству. Необходимо понимать, что их поступки не являются умышленными и что без помощи и поддержки, взрослых он не сможет справиться с трудностями. В коррекционной работе по профилактике отклонений в поведении с учащимися «группы риска» предпочтительна индивидуальная форма работы, с учётом возрастных и физиологических особенностей развития. |  |  |
| Обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании или предложения по его совершенствованию | Проект разработан в соответствии с основными направлениями государственной политики в области воспитания и образования, программой воспитания школы. В реализации проекта задействованы: - Социальный педагог школы; - Советник директора по воспитанию; - Лидеры РДДМ школы; - Педагог-психолог школы; - Классные руководители; - Руководители заинтересованных служб и ведомств с.Павловск. |  |  |

| РАЗДЕЛ 3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ЭТАПАМ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Указать планируемый срок реализации проекта (от 1 года до 3 лет) |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по этапам | Сроки | Необходимые условия реализации работ | Прогнозируемый результат | Средства контроля и обеспечения достоверности результатов | Учебно-методические разработки |
| 1. Подготовительный этап |  |  |  |  |  |
| 1.1 Монитринг социального паспорта школы | Май-август | Классные руководители, социальныц педагог | Составление базы данных | Общешкольный социаальный паспорт | - |
| 1.2 Проведение педагогического совета по результатам мониторинга. Знакомство с программой | Сентябрь | педагоги | Утверждение профилактической программы | Протокол педагогического совета | Профилактическая программа |
| 1.3 Информирование родителей, законных представителей о программе | Сентябрь | Классные руководители | Наличие от законных –представителей согласия на участие в программе | Протокол родительского собрания согласия |  |
| 1.4 Поиск и изучение нормативно – правовой документации | Сентябрь | Разработчики программы | Формирование нормативно – правовой базы проекта | Утверждение руководителем ОО | - |
| 2. Основной этап |  |  |  |  |  |
| 2.1 Разработка пунктов программы работы в рамках реализации проекта. | Сентябрь – ноябрь | Педагогический состав школы, Представители заинтересованныз ведомств | Создание системы организации деятельности педагогических работников в рамках программы | ВШК |  |
| 2.2.Апробация программы, реализация мероприятий по повышению культуры безопасной жизнедеятельности, формирования потребности в ЗОЖ, участие детей в конкурсах, акциях, мероприятиях РДДМ, вебинаров и т.п. мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности по профилактике ПАВ: | Октябрь - июнь | Педагогический состав школы, Представители заинтересованныз ведомств | Реализация программы, проведение мероприятий | Фотоотчеты, сценарии, кейсы, сайт ОУ. страницы в Соцсетях, грамоты |  |
| 2.2.1 для формирования устойчивого интереса к занятиям спортом провести следующие мероприятия: - дни здоровья, - спартакиады, - сдача норм ГТО, - мероприятия школьного спортивного клуба «Чемпион», - кроссы школьного и районного уровней, - неделя спорта, - Зарница, - заняти по направлению легкая атлетика и волейбол в рамках внеурочной деятельности. | Октябрь - май | Учителя физической культуры, руководители направтений внеурочной деятельности, классные руоводители, Заместитель директора по ВР, социальный педагог, советник по воспитанию | Увеличение количества обучающихся в мероприятиях проекта | Фотоотчеты, сценарии, сайт ОУ. страницы в Соцсетях, грамоты |  |
| 2.2.2 для формирования устойчивого интереса к участию в деятельности РДДМ проводятся мероприятия: - выбор актива РДДМ, - участия в днях единых действий, акциях, флэшмобах, - слеты по направлениям работы РДДМ, - проведение тематических линеек, собраний. | Октябрь - май | классные руоводители, Заместитель директора по ВР, социальный педагог, советник по воспитанию, актив РДДМ | Увеличение количества обучающихся в мероприятиях проекта | Фотоотчеты, сценарии, кейсы, сайт ОУ. страницы в Соцсетях, грамоты |  |
| 2.2.3 для формирования устойчивого интереса к досуговой деятельности как альтернативе вредным привычкам проводятся: - календарные КТД (Осенний калейдоскоп, День Учителя, Новогодние квэсты, Мисс и Мистер весна, Месячник оборонно-массовой патриотической работы, мероприятия к 9 мая, предметные недели). | Октябрь - май | классные руоводители, Заместитель директора по ВР, социальный педагог, советник по воспитанию, актив РДДМ | Увеличение количества обучающихся в мероприятиях проекта | Фотоотчеты, сценарии, кейсы, сайт ОУ. страницы в Соцсетях, грамоты |  |
| 2.3 Создание кейса методических материалов для организации и проведения окружного (муниципального) семинара - совещания для заместителей директоров по ВР, советников по воспитанию, социальных педа гогов. Проведение мероприятия на базе МБОУ «Бродковская СОШ» | май | Заместитель директора по ВР, социальный педагог, советник по воспитанию, психолог, задействованные педагоги | Кейс методических материалов для организации и проведения окружного (муниципального) семинара-совещания | Протокол совещания, фотоотчеты, сайт ОУ | Кейс методических материалов для организации и проведения окружного (муниципального) семинара - совещания для заместителей директоров по ВР, советников по воспитанию, социальных педагогов |
| 3. Заключительный этап |  |  |  |  |  |
| 3.1 Анализ реализации программы, мониторинг правовнарушений | июнь | Администрация ОУ, классные руководители,социальныц педагог | Описание практики проведения Выявление проблем, недостатков, корректировка Проведение мероприятий по презентации результатов проекта | Публикация результатов реализации проекта на сайте школы, таблица мониторинга |  |
| 3.2 Проведение педагогического совета «Результаты реализации проекта» | Сентябрь | Администрация ОУ, классные руководители,социальныц педагог | Решение педагогического Совета | Протокол педагогического совета |  |
| 3.3 Проведение Совета школы | Сентябрь | Администрация ОУ, классные руководители,социальныц педагог | Решение Совета школы | Протокол совета школы |  |
| 3.4 Проведения родительского собрания | Сентябрь | Администрация ОУ, классные руководители,социальныц педагог |  | Протокол родительского собрания |  |

| РАЗДЕЛ 4. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |
| --- | --- |
| Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) и по внесению изменений в законодательство Российской Федерации об образовании | Результаты проекта могут быть внедрены в практику других образовательных учреждений через участие педагогов в семинарах и открытых мероприятиях, проводимых на базе МБОУ «Бродковская СОШ», через пропаганду нового опыта в процессе участия в конференциях, семинарах и конкурсах, а также через опубликованные материалы в средствах массовой информации и размещение проекта на официальном сайте образовательного учреждения на странице «Инновационная деятельность». Распространение результатов по окончании проекта осуществляется в форме публикаций, разработке методических рекомендаций, публичных отчетов, семинаров, презентаций социальных практик, фотографий, статей. Привлечение родительской общественности к проекту также способствует распространению информации. Полученный в результате инновационной деятельности опыт может быть полезен учебным учреждениям различного типа. |
| Обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после окончания его реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения (указать, какие кадровые, материально-технические, финансовые, нормативные, информационно-методические и иные ресурсы требуются для реализации проекта) | Все необходимые условия для реализации проекта в школе созданы. - Кадровые ресурсы: администрация школы, педагогические работники школы имеют соответствующую профессиональную подготовку, специалисты заинтересованных служб и ведоств. - Материально-технические ресурсы: компьютерное и лабораторное оборудование, оргтехника, расходные материалы, реквизит. - Научно-методические ресурсы: действующее законодательство, локальные акты и нормативно-правовое обеспечение Проекта, банк и каталог научно-методических источников - Финансовые ресурсы: бюджетные средства, выделенные в текущем финансовом году на осуществление мероприятий в рамках реализации внеурочной деятельности. - Информационные ресурсы: официальный сайт школы, СМИ |

Дата заполнения «______» ________________ 20___ г.

Подпись руководителя

организации                              _________/___________________

Печать

Требования к оформлению заявки: шрифт: TimesNewRoman, размер шрифта: 13, межстрочный интервал: одинарный, выравнивание текста: по ширине, ориентация: книжная, нумерация страниц: внизу страницы, объем заявки: не более 10 страниц в формате pdf. и в формате doc.

При наличии – указать, при отсутствии в строке поставить «нет»

Выбирается из п 1.4. Порядка (утвержден приказом Главного управления образования и молодежной политики № 1124от 17.06.2015 с изменениями от 18.05.2022)

Количество мероприятий на каждом этапе заявитель определяет самостоятельно с учетом сроков достижения поставленных цели и задач инновационного проекта